## Sheet1
No. Sprint | User Story ID | Sprint ID | Subject | Goals | Task | Developer | Estimasi (J) | Status
1 | 1 | 1 | User | dapat membuat registrasi akun user dengan menggunakan email yang sudah terdaftar | desain tampilan | Bobby | 0.2 | Done
[5 empty] | membuat code | Aulia | 1 | WIP
[5 empty] | membuat database | Aulia | 1.3 | Open
[5 empty] | melakukan testing | Bobby | 0.5 | Open
| 2 | 2 | User | dapat menambahkan fitur login menggunakan akun yang sudah terdaftar di website | desain tampilan | Bobby | 0.7 | Done
[5 empty] | membuat code | Bobby | 2 | Open
[5 empty] | melakukan testing | Bobby | 0.3 | Open
| 3 | 3 | User | dapat menambahkan fitur dasar menambahkan card to-do list | desain tampilan | Aulia | 1 | Done
[5 empty] | membuat code | Aulia | 2.5 | Open
[5 empty] | melakukan testing | Aulia | 1 | Open
2 | 4 | 4 | User | dapat menambahkan fitur pengingat dan notifikasi pada akun | membuat code | Bobby | 2.5 | Open
[5 empty] | melakukan testing | Bobby | 0.5 | Open
| 5 | 5 | User | user dapat mengakses dan mengedit profilenya sesuai keinginan | desain tampilan | Bobby | 2 | Done
[5 empty] | membuat database | Bobby | 2 | WIP
[5 empty] | membuat code | Aulia | 3.5 | Open
[5 empty] | melakukan testing | Bobby | 0.5 | Open
| 6 | 6 | Admin | dapat memberikan pertanyaan yang menarik agar dijawab oleh user dan memberikan exp | desain tampilan | Bobby | 1 | Done
[5 empty] | mempersiapkan data pertanyaan | Aulia | 1.5 | WIP
[5 empty] | membuat code | Aulia | 2 | Open
[5 empty] | melakukan testing | Aulia | 0.5 | Done
3 | 7 | 7 | Admin | dapat menambahkan dan mengedit item yang ada di shop | desain tampilan | Aulia | 2 | Done
[5 empty] | mempersiapkan database | Bobby | 1 | Open
[5 empty] | membuat code | Aulia | 1.8 | Open
[5 empty] | melakukan testing | Bobby | 0.7 | Open
| 8 | 8 | User | dapat menjawab soal yang sudah diberikan dan memperoleh exp | desain tampilan | Bobby | 1 | Done
[5 empty] | menganalisis kebiasaan user | Bobby | 1.5 | WIP
[5 empty] | membuat code | Aulia | 2.5 | Open
[5 empty] | melakukan testing | Aulia | 1 | Open